## Sheet1
Flight Management - Project Plan
| Workflows | Inception |  |  |  |  | Elaboration | [5 empty] | Construction | [12 empty] | Transition
Business Modelling
|  | 1 | 7.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Requirements
|  | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1
Analysis & Design
|  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Project Management
|  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Prototyping
& Implementation
|  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0
4
Testing
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0
Deployment
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0
|  |  |  | Initial |  |  | Elab 1 |  |  |  | Elab 2 |  |  |  | Cons 1 |  |  |  | Cons 2 |  |  |  | Cons 3 | [5 empty] | Tran 1
| Week |  | 1 |  | 2 |  | 3* |  | 4 |  | 5* |  | 6 |  | 7* |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 1 | 0* |  | 1 | 1 |  | 1 | 2* |  | 1 | 3
* = Client Meeting